## Sheet1
| 이석한 프로덕트 백로그 | 작성자 | 검토자
이석한
번호 | 내용 | 추정일 | Sprint
1 | DB 설계 | 2 | 1
2 | 메인화면 구현(header,body,footer) | 1
3 | 상품탭 구현 | 1
4 | 상품탭 상세검색 구현
5 | 로그인 기능 구현 | 1
6 | 회원가입 구현 | 1
7 | 1차 관통 시나리오 테스트 | 2
8 | 상품 상세화면 구현 | 2 | 2
9 | 마이페이지 구현 시작 | 1
10 | 마이페이지 - 장바구니 구현
11 | 마이페이지 - 관심상품 구현 | 1
12 | 마이페이지 - 배송 주소록 관리 | 1
13 | OpenAPI 사전 검증 | 1 | 3
14 | 상품 상세화면 - 네이버 블로그 구현 | 1
15 | 상품 상세화면 - 유튜브 구현 | 1
16 | 추천 상품 구현 | 2
17 | 실시간 검색 랭킹 | 2 | 4
18 | 데이터 오류 입력 방지 | 1
19 | 최종 관통 시나리오 테스팅 | 2